附件3

2022年护士执业资格考试考务工作计划表

| 工 作 内 容 | 工 作 时 间 |
| --- | --- |
| 网上预报名 | 2021年12月8日-21日 |
| 现场确认 | 2021年12月9日-22日 |
| 考点审核考生报名资格 | 2021年12月9日-2022年1月5日 |
| 考区审核考生报名资格 | 1月6日-20日 |
| 登记、审核考生基本信息修改情况 | 1月28日前 |
| 考生网上缴费 | 1月29日-2月8日 |
| 考点编排考场试室、安排考生座位； 考区审核各考点考场安排 | 2月15日-24日 |
| 考区接卷信息、考办设置上报 | 3月11日前 |
| 准考证网上打印 | 4月13日-24日 |
| 考试物品交接 | 4月15日-22日 |
| 考试实施 | 4月23-24日 |
| 考区修改考生基本信息 | 5月10日前 |
| 考区、考点录入违纪违规考生信息并上报正式文件 | 5月10日前 |
| 网上成绩发布 | 考后45个工作日内 |